## SAP GDM&PE
Constanza Andaur
|  | Project Start: | 2023-02-27
|  | Display Week: | 0 |  | 2023-02-20 | [6 empty] | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08 | [6 empty] | 2023-05-15 | [6 empty] | 2023-05-22 | [6 empty] | 2023-05-29 | [6 empty] | 2023-06-05
 | time axis 2023-02-20 to 2023-06-11
TASK | PERSON | PROGRESS | START | END | time axis 2023-02-20 to 2023-06-11
SAP GDM & PE
Update SAP | Vera | 100% | 2023-02-27 | 2023-05-09
Tailored Brigde | Vera & Vjola | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-03
Pregnancy algorithm | Vera | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-20
Contact DAPs for additional concept | Vera & Constanza | 10% | 2023-02-27 | 2023-03-24
D3 Clean Pregnancy coding | Vjola | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-10
D3 Study Population coding | Vjola | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-10
D3 Diagnoses coding | Vjola | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-31
D3 Medicines coding | Vjola | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-31
D3 Other coding | Vjola | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-31
D3 Clean Pregnancy test | Vjola & Constanza | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-10
D3 Study Population test | Vjola & Constanza | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-10
D3 Diagnoses test | Vjola | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-31
D3 Medicines test | Vjola | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-31
D3 Other test | Vjola | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-31
Cross-check D3's reports | Vera | 100% | 2023-03-06 | 2023-05-09
ALG_GDM #1-8 coding | Vjola | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-30
ALG_PE #1-6 coding | Vjola | 100% | 2023-03-20 | 2023-04-30
ALG D4 shell tables | Vjola | 100% | 2023-03-27 | 2023-04-30
Release v1 | Vjola & Constanza | 0% | 2023-04-15 | 2023-04-30
DAP's support | Vera & Constanza | 0% | 2023-04-30 | 2023-05-10

## SAP MIG
Constanza Andaur
|  | Project Start: | 2023-02-27
|  | Display Week: | 1 |  | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08 | [6 empty] | 2023-05-15 | [6 empty] | 2023-05-22 | [6 empty] | 2023-05-29 | [6 empty] | 2023-06-05 | [6 empty] | 2023-06-12
 | time axis 2023-02-27 to 2023-06-18
TASK | PERSON | PROGRESS | START | END | time axis 2023-02-27 to 2023-06-18
SAP Migraine
Update SAP | Vera | 100% | 2023-02-27 | 2023-05-09
Tailored Brigde | Vera & Vjola | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-03
Pregnancy algorithm | Vera | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-20
Contact DAPs for additional concept | Vera | 10% | 2023-02-27 | 2023-03-24
D3 Clean Pregnancy coding | Vjola | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-10
D3 Study Population coding | Vjola | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-10
D3 Diagnoses coding | Vjola | 70% | 2023-02-27 | 2023-03-31
D3 Medicines coding | Vjola | 70% | 2023-02-27 | 2023-03-31
D3 Other coding | Vjola | 70% | 2023-02-27 | 2023-03-31
D3 Clean Pregnancy test | Vjola & Constanza | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-31
D3 Study Population test | Vjola & Constanza | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-31
D3 Diagnoses test | Vjola | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-31
D3 Medicines test | Vjola | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-31
D3 Other test | Vjola | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-31
Cross-check D3's reports | Vera | 100% | 2023-03-06 | 2023-03-24
ALG_MIG_A #1-7 coding | Vjola | 0% | 2023-03-20 | 2023-03-31
ALG_MIG_T #1-6 coding | Vjola | 0% | 2023-03-20 | 2023-04-30
ALG_MIG_S #1-76coding | Vjola | 0% | 2023-03-27 | 2023-04-30
ALG D4 Shell tables | Vjola | 0% | 2023-03-27 | 2023-04-30
Release v1 | Vjola & Constanza | 0% | 2023-04-30 | 2023-04-30
DAP's support | Vera & Constanza | 0% | 2023-04-30 | 2023-05-10

## SAP DU
Constanza Andaur
|  | Project Start: | 2023-02-27
|  | Display Week: | 1 |  | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08 | [6 empty] | 2023-05-15 | [6 empty] | 2023-05-22 | [6 empty] | 2023-05-29 | [6 empty] | 2023-06-05 | [6 empty] | 2023-06-12
 | time axis 2023-02-27 to 2023-06-18
TASK | PERSON | PROGRESS | START | END | time axis 2023-02-27 to 2023-06-18
SAP Drug Utilization
Update SAP | Vera | 50% | 2023-02-27 | 2023-03-17
Tailored Brigde | Vera & Vjola | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-03
Pregnancy algorithm | Vera | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-20
Contact DAPs for additional concept | Vera | 10% | 2023-02-27 | 2023-03-24
D3 Clean Pregnancy coding | Vjola | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-10
D3 Study Population coding | Vjola | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-31
D3 Diagnoses coding | Vjola | 70% | 2023-02-27 | 2023-03-31
D3 Medicines coding | Vjola | 70% | 2023-02-27 | 2023-03-31
D3 Other coding | Vjola | 70% | 2023-02-27 | 2023-03-31
D3 Clean Pregnancy test | Vjola & Constanza | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-31
D3 Study Population test | Vjola & Constanza | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-31
D3 Diagnoses test | Vjola | 0% | 2023-02-27 | 2023-05-31
D3 Medicines test | Vjola | 0% | 2023-02-27 | 2023-05-31
D3 Other test | Vjola | 0% | 2023-02-27 | 2023-05-31
Cross-check D3's reports | Vera | 0% | 2023-03-06 | 2023-05-31
Release v1 | Vjola & Constanza | 0%
DAP's support | Vera & Constanza | 0%
D4 shell tables | Vera | 0%

## SAP SAFETY
Constanza Andaur
|  | Project Start: | 2023-02-27
|  | Display Week: | 1 |  | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08 | [6 empty] | 2023-05-15 | [6 empty] | 2023-05-22 | [6 empty] | 2023-05-29 | [6 empty] | 2023-06-05 | [6 empty] | 2023-06-12
 | time axis 2023-02-27 to 2023-06-18
TASK | PERSON | PROGRESS | START | END | time axis 2023-02-27 to 2023-06-18
SAP Safety
Update SAP | Vera | 50% | 2023-02-27 | 2023-03-17
Tailored Brigde | Vera & Vjola | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-03
Pregnancy algorithm | Vera | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-20
Contact DAPs for additional concept | Vera | 10% | 2023-02-27 | 2023-03-24
D3 Clean Pregnancy coding | Vjola | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-10
D3 Study Population coding | Vjola | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-31
D3 Diagnoses coding | Vjola | 70% | 2023-02-27 | 2023-03-31
D3 Medicines coding | Vjola | 70% | 2023-02-27 | 2023-03-31
D3 Other coding | Vjola | 70% | 2023-02-27 | 2023-03-31
D3 Clean Pregnancy test | Vjola & Constanza | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-31
D3 Study Population test | Vjola & Constanza | 100% | 2023-02-27 | 2023-03-31
D3 Diagnoses test | Vjola | 70% | 2023-02-27 | 2023-05-31
D3 Medicines test | Vjola | 70% | 2023-02-27 | 2023-05-31
D3 Other test | Vjola | 70% | 2023-02-27 | 2023-05-31
Cross-check D3's reports | Vera | 0% | 2023-03-06 | 2023-05-31
Release v1 | Vjola & Constanza | 0%
DAP's support | Vera & Constanza | 0%
D4 shell tables | Vera | 0%